## 项目
附表五
武汉市工程建设全过程咨询与监理项目履职自评表
工程名称： 工程地点：
总监（项目负责人）姓名及联系电话：
序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查评分要点 | 应得分 | 自评分
1 | 项目 监理 机构 13分 | 1-1 监理取费(1.5分) | 监理取费合理（1.5分）： ① 项目合同收费为670号文标准取费的4折或11元/㎡以下或发现阴阳合同则本项不得分； ② 项目合同收费为670号文标准取费的4～5折或11～12元/平方米，得0.5分； ③ 项目合同收费为670号文标准取费的5～6折或12～13元/平方米，得1分； ④ 项目合同收费为670号文标准取费的6折以上，得1.5分。 | 1.5
|  | 1-2 项目人员履职情况(8.5分) | 总监：法人授权委托书（0.5分）； | 8.5
总监：到岗履职情况（1.5分）；
总监：兼职项目不超过三项，同时担任三个以上项目者，本项不得分（1分）；
总代：授权委托书（0.5分）；
总代：到岗履职情况（1分）；
检查以上关键岗位专业人员近三个月的到岗履职情况，每个岗位0.5分；（2分）
检查以上关键岗位专业人员具有相应任职资格，每个岗位0.5分；（2分）
项目人员数量应满足《武汉地区建设工程监理工作履职标准》中的相关规定，根据合同要求、项目性质、施工阶段配置结构、机电、安全等专业监理人员。
|  | 1-3 公司对项目部的监管情况(2分) | 常规考核（1分）： 一年两次，有相关检查考核记录的0.5分/次，缺一次扣0.5分； | 2
公司日常巡查（1分）： 有巡查记录资料的0.2分/次；
|  | 1-4 项目办公环境（1分） | 项目部职责上墙；（0.25分） | 1
常规试验检测仪器或工具（或提供监理外委试验室合同）；（0.5分）
办公通讯办公设施等（0.25分）；
2 | 监理 规划 细则 及监 理资 料 10分 | 2-1 监理规划和实施细则（3分） | 监理规划（1分）：针对性（0.25分）、完整性（0.25分）、可行性（0.25分）、编批手续（0.25分）。 | 3
实施细则（2分）：针对性（0.5分）、完整性（0.5分）、可行性（0.5分）、编批手续（0.5分）。缺少一项与项目施工进度相匹配的细则扣0.25分/项，扣完为止。
|  | 2-2 监理资料管理（7分） | 项目部监理日志的及时性、规范性、完整性；（3分） | 7
例会纪要的及时性、完整性；（2分）
监理月报的及时性、完整性；（1分）
资料分类管理、存放（1分）
备注：每项抽查至少3份资料；缺项的不得分；缺少主要内容的一项扣0.1分扣完为止；未按规定记录，内容简单，与相关资料不能呼应的，扣0.2分/项，其它资料的编写情况评委酌情打分。
3 | 施工 准备 阶段 相关 审查7.5分 | 3-1 施工组织设计、施工方案审核（2分） | 施工组织设计、施工方案审核（1.5分）。缺一项审批扣0.25分，扣完为止。 | 2
审核质量（0.5分）
|  | 3-2 设计技术交底及图纸会审纪要（1.5分） | 设计技术交底（0.5分） | 1.5
图纸会审记录（1分）
备注：根据签字、盖章及完整性等情况综合评定。
|  | 3-3 对总分包单位的审查（2分） | 对总包单位的审查手续（1分）：按监理规范要求对总包单位进行资格审查，质保体系、安保体系审查，缺一项扣0.2分， | 2
对分包单位的审查手续（1分）：按监理规范要求对分包单位进行资格、人员审查，缺一项扣0.2分，
|  | 3-4 开工报审及测量放线成果审查（2分） | 开工报审（0.5分） | 2
测量放线成果审查（0.5分）
监理审查水平评价（1分）
4 | 质量 控制 25分 | 4-1 材料、试件检验（6分） | 原材料进场验收（2分） | 6
试件见证取样（2分）
材料构配件复检（2分）
重点检查以上每项涉及到结构安全及使用功能的材料及构配件，具备相关资料、台账得1分，并考核其完整性，正确性，及时性，每缺一项扣0.5分，扣完为止。
|  | 4-2 旁站方案及相关记录（5分） | 旁站方案（1分） | 5
旁站记录（3分），每缺一项扣0.5分，扣完为止。
试块养护留置计划（0.5分）
试块养护记录（0.5分）；
|  | 4-3 检验批、隐蔽、分项工程验收（3分） | 检验批工程验收（1分） | 3
隐蔽工程验收（1分）
分项工程验收（1分）
备注：以上每项抽查时缺少一项扣0.2分，扣完为止。
4 | 质量 控制 26分 | 4-4 质量缺陷、隐患、问题的整改（4分） | 监理工程师通知单（2分） | 4
监理通知回复单（2分）
备注：每项考核其完整性，正确性，及时性，缺少一项扣0.5分，扣完为止。
|  | 4-5 工程变更管理（2分） | 工程变更管理、重大工程变更和节能变更手续齐全（2分）； | 2
备注：每项考核其完整性，正确性，及时性，缺少一项扣0.5分，扣完为止。
|  | 4-6 实体质量受控情况（5分） | 满足设计及验收规范要求（3分），如违反强制性条款规定的此项全部扣除。 | 5
观感质量（2分）；
5 | 安全 管理 22分 | 5-1 专项方案审查及专家认证意见（4分） | 有专项方案、超过一定规模专家认证意见的得4分； | 4
根据工程情况，如发现有超过一定规模的危险性较大分部分项工程，专项方案未进行专家论证或未按专家论证方案实施的扣4分；缺一项扣2分，现场无此类分部分项工程的不扣分；
|  | 5-2 安全监理方案、交底及检查记录（4分） | 安全监理方案、项目部内部安全交底、培训宣贯（1分）： （有方案及交底得0.5分；内容正确、完整评委酌情打分满分0.5分） | 4
安全监理日志安全巡视（1.5分）、检查记录（1.5分）： （有安全监理日志安全巡视（1.5分）、超过一定规模的危大工程旁站及专项巡视记录、检查记录得1.5分,缺一项扣0.5分，内容正确、完整评委酌情打分满分1.5分）
|  | 5-3 大型施工机械、安装验收手续及检测报验、备案、安拆、维保记录（4分） | 塔吊、物料提升机、施工电梯等建筑起重施工机械、安装验收手续及其它起重机械建档、专职特种作业人员、检测报验、备案、安拆、维保记录（4分）； | 4
（根据现场实际，塔吊、物料提升机、施工电梯等建筑起重施工机械、安装验收手续、建档及专职作业人员齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止；其它起重机械检测报验、备案、安拆、维保记录齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）
|  | 5-4 整改与报告（4分） | 有通知单、停工令、回复单0.5分/次，并考核安全缺陷、隐患、问题的整改与报告完整性、针对性、规范性、及时性。（4分） | 4
|  | 5-5 实体安全受控情况（6分） | 满足规范要求（3分），如违反强制性条款规定的此项全部扣除。 | 6
施工现场安全设施（3分）；
6 | 进度 投资 控制 5分 | 6-1 进度控制及审核（2分） | 对施工单位进度计划审核（1分） | 2
施工进度均衡合理，加快进度有合理措施（1分）；（进度滞后监理有分析和纠偏措施，进度加快有合理措施的得1分）
|  | 6-2 进度款支付报审与工程款支付证书签审（1分） | 报审和支付证书（0.5分） | 1
报审和支付证书内容正确，签章齐全（0.5分）
|  | 6-3 工程量签证手续审核（2分） | 签证和审核记录（1分） | 2
审核内容正确，签章齐全（1分）
7 | 文明 施工 管理 12分 | 7-1 施工方案审查（5分） | 审核《文明施工方案》，手续齐全（1分） | 5
按照《文明施工检查评分表》的相关规定，监理进行了检查验收（2分）
监理例会和监理日志记录中留有对现场文明施工的管理痕迹（2分）
（包括查看施工方案、现场围挡、封闭管理、交通疏导、道路硬化、裸土覆盖、扬尘及冲洗设施、渣土外运、降尘防嗓、保洁等监理检查记录）
|  | 7-2 问题整改情况（4分） | 通知单、停工令、回复单、复工令，并核定其完整性，针对性、规范性、及时性（4分）每缺一项扣0.5分 | 4
|  | 7-3施工现场安全文明施工受控情况（3分） | 依据武汉市安全文明施工达标手册标准执行情况酌情打分 | 3
8 | 工程 验收 与业 主满 意度 5.5分 | 8-1 分部工程评估及验收（2.5分） | 分部工程评估（1分） | 2.5
分部工程验收及评估的审核手续和及时性、完整性情况（1.5分）。每缺一项扣0.5分，内容完整性等酌情扣分
|  | 8-2 单位工程验收（1分） | 单位工程预验收、竣工验收记录（1分）； （工程预验收、竣工验收手续到位，方法正确得1分，否则本项不得分） | 1
|  | 8-3 业主满意度（2分） | 可根据《业主满意度调查表》或业主反馈情况来评定（2分）。无业主满意度评价扣除本项得分；评价较好得1.5-2分、较差得0-1分； | 2
合 计 |  |  |  | 100
说明： 1、检查项目范围依据《武汉监理与咨询行业自律公约实施细则》相关规定执行；项目“应得分”根据现场实际情况确定； 2、对某处存在严重问题的检查项，可扣除该项全部分值； 3、项目总得分低于60分，为监理（咨询）履职履责严重不到位；60～75分为监理（咨询）履职履责部分不到位；75～85分监理（咨询）履职履责基本到位；85分及以上为监理（咨询）履职履责到位。 4、取值为一定范围时，以上者含本数，以下者不含本数。 4、对监理（咨询）履职履责部分不到位的项目总监（项目负责人）及企业负责人，由协会自律委依据《武汉监理与咨询行业自律公约实施细则》规定要求进行诫勉约谈、限期整改；对监理（咨询）履职履责严重不到位的项目总监（项目负责人）及企业，由协会自律委发文网上公开通报批评、书面警告并记入企业及个人诚信（信用）档案；情况特别严重者，将书面上报相关部门、建议给予行政处罚；对监理（咨询）履职履责到位的企业与项目总监（项目负责人），通报表彰并记入诚信（信用）档案，同时上报建设行政主管部门和招投标管理部门。 企业负责人签字： 企业名称(盖章)：