## Sheet1
附表六
武汉市工程建设全过程咨询项目履职自评表
项目名称 地点： 监理项目负责人及电话：
项次 | 检查项目 |  | 子项 | 检查内容∕打分标准 | 标准分 | 自评分
1 | 项目管理机构（6分） | 办公室 形象 | 1.1 | 岗位职责、工作程序、工作制度、工作守则等牌上墙、项目部组织机构图上墙、服务目标和质量安健环方针牌上墙；缺一项扣0.2分；（1分） | 1
|  |  | 1.2 | 项目部办公室整洁，办公工具、图纸、资料、常用规范标准等摆放整齐，便于查阅；（0.5分）
|  |  | 1.3 | 考勤表、晴雨表、总进度计划、工程平/立面图、参建单位通讯录等上墙，且内容完整；缺一项扣0.2分；（0.5分）
|  | 机构 及人员 资格 设置 | 1.4 | 公司资质、营业执照等齐全有效；（0.5分） | 2
|  |  | 1.5 | 项目经理任命书（执行经理委托书）、工程质量∕安全终身责任承诺书（目标责任书）、项目人员岗位证书（签字人）、职称证书等齐全有效；缺一项扣0.2分；（1分）
|  |  | 1.6 | 项目部人员进出场有记录，缺一人未记录扣0.2分；（0.5分）
|  | 培训、交底 | 1.7 | 项目负责人应结合项目特点、项目人员业务水平现状向项目部全体人员进行定期组织内部培训学习，内容可以为学习国家相关法律法规或业务探讨，且有记录；（少于1次∕月，扣1分）； | 3
|  |  | 1.8 | 组织项目部人员进行交底：合同类（项管、监理、施工）、技术文件类（勘察、设计文件、监测及检测、项目策划书、项目管理细则）、人员分工和文件资料签署权限等，形成记录，缺一项扣0.2分；（1分）
|  |  | 1.9 | 检查人员根据近期项目部培训、交底的内容，随机向项目管理人员抽查三个问题，对其进行提问，答错一项扣0.3分；（1分）
2 | 项目管理 策划文件 （7分） | 项目管理策划书 | 2.1 | 项目管理策划书完成编制及审批流程（含按审批意见修改）；策划书应书面签章齐全，有必要修订时及时修订；（2分） | 3
|  |  | 2.2 | 策划文件应签章完善后书面报送业主审查备案；（1分）
|  | 项目管理实施 细则、方案 | 2.4 | 结合专业特点，详细具体编写项目管理工作流程、控制要点、方法措施，满足项目管理规范标准的规定（按前期准备阶段、实施阶段、收尾与交付阶段进行编制）；（4分） | 4
|  |  | 2.5 | 专项工作展开前完成，依据准确：不得引用废止规范、文件；项目管理工程师编制、项目经理批准，有针对性，完整性，编审手续、盖章齐全；（3分）
|  |  | 2.6 | 建立本项目的法律法规清单，且及时更新，并进行合规性评价；（1分）
3 | 勘察、设计 管理 （6分） | 勘察管理 | 3.1 | 编制或收集勘察任务书（限额设计）、组织审查勘察方案；（1分） | 2
|  |  | 3.2 | 落实勘察条件，组织实施初勘、详勘或补勘，检查勘察工作质量；（0.5分）
|  |  | 3.3 | 勘察过程中如存在进度滞后，有管控痕迹；或进度无滞后；（0.5分）
|  | 设计管理 | 3.4 | 编制或收集设计任务书（限额设计）；（1分） | 4
|  |  | 3.5 | 划分设计界面，实施时有进度控制目标，按计划节点督促设计单位完成，留存有督促依据；（1分）
|  |  | 3.6 | 配合完成设计概算，开展限额设计管理，可提出图纸优化意见，有投资估算和设计概算对比表；（0.5分）
|  |  | 3.7 | 组织施工图及危大工程清单审查工作；（0.5分）
|  |  | 3.8 | 组织设计交底和图纸会审，签章齐全；（0.5分）
|  |  | 3.9 | 审核、处理设计变更的技术问题；（0.5分）
4 | 项目报建、 前期管理 （8分） | 前期工作 | 4.1 | 有各项前期工作的进度计划和分析或纠偏措施；（0.5分） | 8
|  |  | 4.2 | 按时完成项目立项相关资料，如滞后有原因分析；（0.5分）
|  |  | 4.3 | 按时完成可行性研究的组织工作，按计划要求的时间取得可行性研究报告，如滞后有原因分析；；（0.5分）
|  |  | 4.4 | 按时完成土地证的办理，如滞后有原因分析；（0.5分）
|  |  | 4.5 | 按时完成建设项目选址意见书的办理，如滞后有原因分析；；（0.5分）
|  |  | 4.6 | 项目配套建设手续联合审查，包括必检文件（消防、水土保持方案、防雷设计审查、取水排水许可(含临时排水)、预防性卫生监督、用电许可）、项目类别所有（交通和防洪影响评价报告、人防、超限抗震设防、汛期施工、临时占道或挖掘城市道路许可、树木砍伐或移栽、用气许可）等手续审查及相关规费等缴纳；（如有相关子项，缺一项扣0.2分）（1分）
|  |  | 4.7 | 按时完成用地规划许可证的办理；（1分）
|  |  | 4.8 | 按时完成建设工程规划许可证及联合审批意见的办理；（1分）
|  |  | 4.9 | 按时完成勘察/设计文件审查意见的办理（0.5分）
|  |  | 4.1 | 环境影响评价报告书（表）办理；（0.5分）
|  |  | 4.11 | 按时完成建设工程施工许可证的办理；（1分）
|  |  | 4.12 | 建筑场地及前期资料准备（测量控制点交点、水文地质资料、地下管线交底、杆线管网迁改等）；如有相关子项，缺一项扣0.2分（0.5分）
5 | 项目招标 采购管理（8分） | 招标采购执行情况 | 5.1 | 自行招标的招采计划、招标公告、资格预审文件、招标文件（含合同专用条款、工程量清单、招标控制价）按程序进行报审；（缺一项扣0.5分）（2分） | 8
|  |  | 5.2 | 业主招标的项目， 合同约定如需项目管理提供书面咨询意见的，项目部须提出建设性的专业咨询意见或免除项目部责任风险的书面文件；缺一项扣1分（2分）
|  |  | 5.3 | 自行招标的应有其招标进度管理痕迹，进度滞后的，有督促措施记录；（缺一项扣1分）（2分）
|  |  | 5.4 | 自行招标和总包招标的，招标资料汇编收集完整，一标一套，有清单（台账）；业主招标的，收集招标项目清单（台账）；（缺一项扣1分）（2分）
6 | 合同管理 （8分） | B类合同管理 | 6.1 | 合同的签订必须按合同评审程序实施；合法性、合规性评审；合理性、可行性评审；合同严密性、完整性评审；与产品或过程有关要求的评审；合同风险评估；缺一项扣1分（3分） | 8
|  |  | 6.2 | 项目管理部应按签订的合同对履约单位进行管控和评价，内容需涵盖合同履行的主要内容，形成履约评价表（招采、勘察、设计、施工、监理、跟审、检测单位），评价结果与项目实施效果相符；缺一项扣1分；（3分）
|  |  | 6.3 | 项目管理部应按签订的施工合同等，制定施工现场管理办法并发放到各参建单位予以执行。缺一项扣1分；（2分）
7 | 成本管理 （11分） | 投资控制 | 7.1 | 组织审查方案设计估算、设计概算、施工图预算，并对其进行对比分析；缺一项扣0.5分；（2分） | 8
|  |  | 7.2 | 编制工程项目年度投资计划和年度支出预算，按工程项目进度提出工程项目资金使用计划申请；缺一项扣0.5分；（1分）
|  |  | 7.3 | 严格管控设计变更的必要性、合理性、合规性，签批盖章手续齐全（否则一份扣3分），研判其对总投资和工期的影响，如超出原投资、工期的（一项扣1分），也未经业主单位书面同意的（缺一项扣1分）；（3分）
|  |  | 7.4 | 工程签证的真实性、合理性、合规性、可追溯性，签批盖章手续齐全；（否则一份扣2分）（2分）
|  | 资金管理 | 7.5 | 各类资金支付应有相对应的支付依据和证明性文件，审核应仔细，意见要明确；缺一项扣0.5分；（1分） | 3
|  |  | 7.6 | 项目管理部要根据项目情况，向业主单位报送工程进度和资金使用情况；缺一项扣1分；（2分）
8 | 项目内业管理（18分） | 工地例会 | 8.1 | 第一次工地会议纪要内容符合要求（项目管理部收集）；（1分） | 2
|  |  | 8.2 | 经常组织项目管理会议，会议纪要符合要求、会签完整，注重对上次会议中存在问题的书面闭环；缺一项扣0.5分；（1分）
|  | 项管日志 | 8.3 | 日志填写及时，格式正确，内容详实，有可追溯性；缺一项次扣1分；（8分） | 8
|  |  | 8.4 | 项目管理部应按要求内容填写项目管理日志。应对实施动态、施工情况、监理工作情况、项目管理情况、安全文明施工监管、重要事件、存在问题及处理情况等内容进行描述并闭环；缺一项扣1分；（7分）
|  |  | 8.5 | 项目经理不超过7天对日志进行审阅，并签署具体意见；缺一项扣0.5分；（1分）
|  | 项管周报/月报 | 8.6 | 项管周报/月报表式规范、格式正确、签章齐全，内容全面，分析到位，形成闭环，对合同履约情况及质量、安全、投资、进度有具体的目标分析比较及纠偏措施；并按时报送业主方；缺一项扣0.5分；（1分） | 2
|  |  | 8.7 | 月报填写、存档及时；（1分）
|  | 项目管理通知单、工作联系单 | 8.8 | 工作中出现需要沟通事宜且需要留存文字依据的，及时发送项目管理通知单、工作联系单重要的附图片说明）；（1分） | 2
|  |  | 8.9 | 通知单、联系单符合逻辑性、合规性；（0.5分）
|  |  | 8.10 | 限期内有整改回复内容闭合，重大问题整改回复要求回复单位提供照片作为证据、有整改复查记录，签复合格；（0.5分）
|  | 信息、内业管理 | 8.11 | 项目资料按项目管理作业指导书要求编目分类正确、齐全；使用专用会议记录本、收发文本及时记录；缺一项扣1分；（2分） | 4
|  |  | 8.12 | 合同管理台账、资金审批台账、资金支付台账、工程变更、工程签证台账，登记及时、有效、无缺项；缺一项扣1分；（2分）
9 | 进度管理 （8分） | 总控进度计划 | 9.1 | 协助业主分析和论证总进度控制计划；（1分） | 8
|  |  | 9.2 | 组织编制项目总控计划，制定里程碑式关键进度节点目标，并下发参建各方；（1分）
|  | 施工阶段进度控制 | 9.3 | 审核施工总进度计划和年/月/周等阶段性进度计划；缺一项扣1分；（2分）
|  | 开工、复工 | 9.4 | 审批、处理工程开工、停工、复工及工期变更事宜；（1分）
|  | 纠偏措施 | 9.5 | 定期比较计划值和实际值，根据需要采取措施并督促落实；（1分）
|  |  | 9.6 | 判断进度偏差影响，调整和优化项目总控计划；（2分）
10 | 质量管理 （10分） | 现场实体 质量情况 | 10.1 | 检查现场实体质量情况；观感、满足设计及规范要求；每项次1分； | 5
|  | 专项评审 奖项申报 | 10.2 | 组织开展工程样板评审验收工作、参与工程质量奖报杯工作，督促各分部验收；缺一项扣0.5分（1分） | 1
|  | 竣工验收及移交 | 10.3 | 项目管理部要督促参建各单位做好竣工验收工作，收集整理工程竣工报告及监理评估报告；缺一项扣0.5分；（1分） | 4
|  |  | 10.4 | 项目管理部收到工程竣工报告及监理评估报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案；（1分）
|  |  | 10.5 | 项目管理部组织建筑工程竣工联合验收。工程竣工验收合格后，应当及时提出工程竣工验收报告，办理竣工验收备案；缺一项扣1分；（1分）
|  |  | 10.6 | 项目建设完成后，项目管理部应及时组织向使用单位移交建设项目；有固定资产移交清单并完全移交；缺一项扣0.5分；（1分）
11 | 安全文明管理（10分） | 现场安全文明 施工情况 | 11.1 | 检查现场文明施工情况：工地大门和施工图牌、施工围挡、裸土覆盖、材料堆放、施工进出道口和场区道路、冲洗设施和排水系统、现场保洁、环境保护、临时设施、地下设施保护、职业健康、现场实名制管理及疫情防控等；缺一项扣1分；（2分） | 10
|  |  | 11.2 | 检查现场安全施工情况：检查临时设施的设置及使用，脚手架、基坑防护、模板支架、高处作业、施工用电、建筑起重机械、起重吊装、施工机具、消防、幕墙施工及高处作业吊篮等；缺一项扣1分；如违反强制性条文扣5分；（4分）
|  | 安全文明施工 管理资料 | 11.4 | 组织或参与应急演练，对演练效果进行总结（半年一次）；0.5分
|  |  | 11.5 | 组织或参与现场定期的安全、文明施工检查，并有相应的检查记录（每周至少一次）；缺一项扣0.5分；（2分）
|  |  | 11.6 | 安全文明施工专项措施费拨付及时与使用情况审查，应有相应的证据材料；缺一项扣0.5分；（1分）
|  |  | 11.7 | 危险源、环境因素有识别（有清单、措施，按施工阶段更新）；（0.5分）
标准总分：100 自评总分：
企业负责人签字：
企业名称(盖章)：